## Sheet1
Sprint | Tuần | Giai đoạn | Phân hệ | Loại việc | Công việc chính | Yêu cầu kỹ thuật (Hardcore) | Kết quả mong đợi
Sprint 1 | Week 1-2 | 1. Foundation | Architecture | DevOps | Setup Monorepo & Infra | Cấu trúc thư mục backend/frontend riêng. Setup Docker Compose (Mongo, Redis). Setup ESLint, Prettier, Husky. | Repo chuẩn, chạy được docker-compose up.
Sprint 1 | Week 1-2 | 1. Foundation | Auth | Backend | Auth API Core | Login/Register/Refresh Token. Dùng JWT + HttpOnly Cookie. Mailer Service (BullMQ) gửi email xác thực. | API bảo mật, không lưu token ở LocalStorage.
Sprint 1 | Week 1-2 | 1. Foundation | Auth | Frontend | Auth UI & Guard | UI Login/Register/Forgot Pass (Reactive Forms). AuthGuard chặn route. Interceptor xử lý lỗi 401 tự refresh token. | Login mượt, F5 không mất phiên.
Sprint 1 | Week 1-2 | 1. Foundation | Layout | Frontend | Dashboard Layout | Sidebar (Collapsible), Header, Breadcrumbs. Responsive mobile/desktop. | Giao diện khung sườn hoàn chỉnh.
Sprint 2 | Week 3-4 | 1. Foundation | Asset Manager | Backend | S3 Integration & Queue | AWS S3 SDK (Upload/Delete/Presigned URL). Queue BullMQ: Resize ảnh, Lấy duration video (FFmpeg). | Upload file 500MB ok. Tự sinh thumbnail.
Sprint 2 | Week 3-4 | 1. Foundation | Asset Manager | Frontend | Asset Library UI | Grid View (Virtual Scroll). Upload Component (Drag & Drop, Progress Bar). Context Menu (Phải chuột). | UX giống Google Drive. Upload nhiều file.
Sprint 3 | Week 5-6 | 1. Foundation | Playlist | Backend | Playlist Logic Core | CRUD Playlist. Validate: File tồn tại? Tổng thời lượng? Check quyền Owner. Logic Duplicate Playlist. | API chặt chẽ, không lỗi data rác.
Sprint 3 | Week 5-6 | 1. Foundation | Playlist | Frontend | Playlist Editor (Advanced) | Tích hợp Angular CDK Drag-Drop. UI 2 cột (Source -> Target). Tính năng: Sắp xếp, Chỉnh duration, Preview Modal. | Kéo thả mượt mà, Auto-save.
Sprint 4 | Week 7-8 | 1. Foundation | Connectivity | Backend | Socket Gateway | Socket.io + Redis Adapter. Quản lý Room theo DeviceID. API Pairing (Mã 6 số, TTL 5 phút). | Kết nối Realtime ổn định.
Sprint 4 | Week 7-8 | 1. Foundation | Connectivity | Frontend | Screens Management | List thiết bị (Status Online/Offline realtime). Màn hình nhập Pairing Code. | Hiển thị đúng trạng thái thiết bị.
Sprint 4 | Week 7-8 | 1. Foundation | Player | Player App | Offline Player Engine | Web App. Logic tải Playlist & Media về IndexedDB. Loop Logic: Tự chuyển bài, Preload item tiếp theo. | Rút dây mạng vẫn phát bình thường.
Sprint 5 | Week 9-10 | 2. Stability | Scheduling | Backend | Smart Schedule Engine | DB Schema (Priority, Recurring). Thuật toán Conflict Detection (Check trùng giờ). Timezone handling. | Không cho phép tạo lịch trùng nhau.
Sprint 5 | Week 9-10 | 2. Stability | Scheduling | Frontend | Calendar UI | Tích hợp FullCalendar. Drag Playlist vào lịch. Form Recurring (Lặp T2-T6). Visual Conflict Warning. | Giao diện lịch trực quan, dễ dùng.
Sprint 6 | Week 11-12 | 2. Stability | Automation | Backend | Ops & Alerts | API Power Schedule. Alert Service: Cronjob check heartbeat -> Gửi mail nếu Offline > 15p. Command API (Reboot). | Cảnh báo đúng lúc, không spam.
Sprint 6 | Week 11-12 | 2. Stability | Automation | Player | Player Ops Logic | Logic check giờ hệ thống -> Show Black Screen (Sleep). Lắng nghe lệnh Reboot/Screenshot từ Socket. | Player tự động tắt/bật theo lịch.
Sprint 7 | Week 13-14 | 2. Stability | Support | Backend | Ticket & Logging | API Ticket (CRUD, Upload ảnh). API nhận Log lỗi từ Player. API Dashboard Stats (Storage/Bandwidth). | Admin nắm được sức khỏe hệ thống.
Sprint 7 | Week 13-14 | 2. Stability | Support | Frontend | Help Center & Dash | Trang Static Docs. Form gửi Ticket. Dashboard Chart.js (Uptime). | Giao diện Admin chuyên nghiệp.
Sprint 8 | Week 15-16 | 3. Monetization | Billing | Backend | Stripe Integration | API Customer, Subscription. Webhook Handler (Payment Success/Fail). Middleware Quota Guard (Check giới hạn gói). | Tự động khóa/mở tính năng theo gói.
Sprint 8 | Week 15-16 | 3. Monetization | Billing | Frontend | Billing UI | Pricing Table. Stripe Elements (Form thẻ). Billing Portal (History, Cancel). | Thanh toán mượt, xử lý lỗi thẻ.
Sprint 9 | Week 17-18 | 3. Monetization | Store | Backend | Hardware Store API | DB Product, Inventory, Order. API Create Order. Email xác nhận đơn hàng. | Luồng mua hàng cơ bản hoàn tất.
Sprint 9 | Week 17-18 | 3. Monetization | Store | Frontend | Shop & Invoice | UI Shop List, Detail, Cart (LocalStorage). Checkout Form. Invoice History (Download PDF). | Trải nghiệm E-commerce tốt.
Sprint 10 | Week 19-20 | 4. Engage | Design Studio | Frontend | Canvas Editor Core | Tích hợp Fabric.js. Toolbar: Text, Image, Shape. Layer Panel. Undo/Redo. Group/Ungroup. | Vẽ được banner cơ bản trên web.
Sprint 10 | Week 19-20 | 4. Engage | Design Studio | Backend | Template System | API Save/Load JSON Canvas. Server-side Thumbnail Gen (Puppeteer). | Lưu và xem lại thiết kế.
Sprint 11 | Week 21-22 | 4. Engage | Interactive | Frontend | Kiosk & QR Tools | UI Config Kiosk URL. Tool tạo QR Code. Overlay Editor (Đặt QR lên video). | Tạo nội dung tương tác.
Sprint 11 | Week 21-22 | 4. Engage | Interactive | Player | Kiosk Runtime | Iframe Sandbox. Auto-home timer. Mobile Control: Scan QR -> Socket -> Điều khiển Player. | Player thành Kiosk cảm ứng.
Sprint 12 | Week 23-24 | 5. Enterprise | Security | Backend | RBAC & Audit | Refactor Auth (Roles: Owner/Admin/Viewer). Audit Log Middleware (Ghi lại mọi thao tác). SSO (Google/SAML). | Bảo mật cấp doanh nghiệp.
Sprint 12 | Week 23-24 | 5. Enterprise | Security | Frontend | Team & Audit UI | UI Mời thành viên, Phân quyền. UI Xem nhật ký hoạt động (Filter/Search). SSO Button. | Quản lý đội nhóm hiệu quả.
Sprint 13 | Week 25-26 | 5. Enterprise | Reports | Backend | Proof-of-Play & WhiteLabel | Aggregation Pipeline log phát (TimeSeries). Export CSV Service. API Config Tenant (Logo/Color). | Báo cáo dữ liệu lớn.
Sprint 13 | Week 25-26 | 5. Enterprise | Reports | Frontend | Report UI & Theme | Chart thống kê lượt phát. Dynamic Theme Loader (Load màu/logo theo config). | App thay đổi giao diện theo Brand.
Sprint 14 | Week 27-28 | 6. Launch | Native Build | Mobile | Android/TV Build | Dùng Capacitor build APK. Config Android Manifest (Boot on start). Tối ưu Memory. | App chạy trên TV Box thật.
Sprint 15 | Week 29-30 | 6. Launch | Final Prep | DevOps | Production Setup | Setup AWS EC2, Load Balancer, SSL, Domain. Pentest (SQLi/XSS). Code trang Legal (Terms/Privacy). | Sẵn sàng Go Live bán hàng.